## cronograma
ANO | Início | Término | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008
MÊS |  |  | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º
Aprovação do Projeto Básico | 2004-04-01 | 2004-04-01
Construção da P-51 | 2004-07-01 | 2007-09-01
Transporte para locação | 2007-07-09 | 2007-07-09
Chegada da P-51 na locação | 2007-09-07 | 2007-09-07
Ancoragem | 2007-05-01 | 2007-09-01
Poços | 2002-03-01 | 2008-11-01
Perfuração | 2002-03-01 | 2008-10-01
Instalação do sistema submarino | 2007-09-07 | 2008-11-01
Pull in dos poços | 2007-09-22 | 2008-10-01
Start up dos poços | 2007-12-01 | 2008-11-01
Gasoduto P-51/P-40 | 2007-10-01 | 2007-11-01
Lançamento | 2007-10-01 | 2007-10-01
Conexão | 2007-10-01 | 2007-11-01
Gasoduto P-51/PLEM BR1 | 2006-11-15 | 2007-11-01
Lançamento | 2006-11-15 | 2006-11-01
Conexão | 2007-11-01 | 2007-11-01
Oleoduto Trecho Rígido P-51/PRA-1 | 2006-11-28 | 2007-12-01
Lançamento | 2006-11-28 | 2007-01-01
Conexão | 2007-12-01 | 2007-12-01
Oleoduto P-51/P-38 | 2007-01-01 | 2007-12-01
Lançamento | 2007-01-01 | 2007-01-01
Conexão | 2007-12-01 | 2007-12-01
Oleoduto P-51/FPSO MLS | 2007-09-01 | 2007-10-01
Lançamento | 2007-09-01 | 2007-09-01
Conexão | 2007-09-01 | 2007-10-01
Unidade Pronta* | 2007-12-01 | 2007-12-01
Primeiro Óleo | 2007-12-01 | 2007-12-01
Primeiro Gás | 2007-12-01 | 2007-12-01
* Dados sem contingência de prazo.
Atualizado em 03/05/06